Kurzgutachten: Risikoanalyse

der mit Bau und Betrieb der Zufahrtstunnels verbundenen Risiken für S21
Hans Albrecht Schmid (Prof. Dr. Dipl.-Ing.)

basierend auf Schlichtungsvortrag

und in Zusammenarbeit mit

Dr. Jakob Sierig

Vom 2.12.2012 mit editorischen Änderungen vom 7.12.2016
Zusammenfassung der Ergebnisse
Es wurde eine Risikoanalyse für S21 Tunnels bzgl. Bau und Betrieb in Gipskeuper-Anhydrit Gesteinsformationen durchgeführt
S21 hat 4 Zufahrtstunnels, von denen jedes durch Gipskeuper-Anhydrit Gesteinsformationen fuehrt.
Diese Risiken sind schon fuer einen einzelnen Tunnel sehr hoch. Aber ein besonderes Problem für S21 ist, dass der Bahnhof 4 problematische Zufahrtstunnels hat. Schon wenn ein einziges davon ausfällt,  funktioniert der Bahnhof nicht richtig. Damit wird für S21 das ohnehin schon sehr hohe Risiko, das für einen einzigen Zufahrtstunnel gegeben ist, stark vergrößert. 

Ergebnisse der Risikoanalyse:
Das Risiko, dass Bauprobleme in einem einzigen Zufahrtstunnel (Bau kann nicht wie geplant durchgeführt werden. Daraus resultieren Zusatzkosten und zeitliche Verzögerungen.) auftreten, beträgt 62,5%. 
Das Risiko, dass Betriebsschäden in einem einzigen Zufahrtstunnel (Schäden, welche eine Reparatur oder Sanierung des Tunnels bedingen. Mit Vollsperrung oder Teilsperrung für längere Zeit verbunden.) in einem Zeitraum von 24Jahren auftreten, beträgt 50%. 
Das Risiko für S21 bzgl. des Auftretens von Bauproblemen in mindestens einem der Zufahrtstunnels (Bau kann nicht wie geplant durchgeführt werden. Daraus resultierende Zusatzkosten und zeitliche Verzögerung.) beträgt 98%. 
Das Risiko für S21 bzgl. Betriebsschäden bei den Zufahrtstunnels (Schäden, welche eine Reparatur oder Sanierung des Tunnels bedingen. Mit Vollsperrung oder Teilsperrung für längere Zeit verbunden.) innerhalb von 24Jahren beträgt 94%. 
Das bedeutet dass bei den S21 Zufahrtstunnels mit einer 98%  Wahrscheinlichkeit Bauprobleme auftreten, die erhebliche Zusatzkosten und zeitliche Verzögerungen beim Bau zur Folge haben, und dass

mit einer 94%  Wahrscheinlichkeit in einem Zeitraum von 24Jahren Betriebsschäden auftreten, welche eine Reparatur oder Sanierung mindestens eines Tunnels bedingen und mit einer Vollsperrung oder Teilsperrung für längere Zeit und erheblichen  Zusatzkosten verbunden sind.
Ergebnisse der statistischen Absicherung des Bauproblem- und Betriebsschadenrisikos durch eine Konfidenzanalyse (Definition im Detailteil):

Das Risiko für S21 bzgl. Bauproblemen ist mit einer 90%-en Sicherheit größer als 76%.

Das Risiko für S21 bzgl. Betriebsschäden ist mit einer 90%-en Sicherheit Risiko größer als 72%.
Folgerungen:
Es scheint schon mehr oder weniger grobfahrlässig, bei einem praktisch sicheren Risiko von über 76% für Bauprobleme und bzw. von über 72% für Betriebsschäden in den Zufahrtstunnels das Projekt S21 durchführen zu wollen.

Besonders, da es mit K21 eine Alternative gibt, welche die problematischen Zufahrtstunnels nicht benötigt.
Beispielhafte Erfahrungen mit verschiedenen Tunnelbauten anhand von Zitaten aus Doktorarbeit Rauh, Presse und anderen Veröffentlichungen

Chienbergtunnel, Bauprobleme

[image: image1.emf]
[image: image2.emf]
Der Chienbergtunnel soll Sissach vom Duchgangsverkehr entlasten, doch seit Baubeginn reiht sich eine Panne nach der anderen. Im Februar 2002 stürzte bereits der Rohbau ein. 2004 zerrissen Erdbewegungen die Tunnelwand. Nach einem enormen technischen Aufwand wurde der Chienbergtunnel doch noch vor den Festtagen 2006 fertiggestellt.

Instandsetzung der Hebungsstrecke im Gipskeuper mit Knautschkoerpern

Als dieser Tunnel 1991 vom Volk für 170 Mio. genehmigt worden ist, hätte der Laufmeter 74'000 Fr gekostet. Heute kostet das, wenn wir von 325 Mio. ausgehen 140'000 Fr pro Laufmeter!!

Adlertunnel
Zitat Baseler Zeitung 13.10.2010:
Der 5,3 Kilometer lange Bahntunnel zwischen Muttenz und Liestal war 2000 nach achtjähriger Bauzeit eröffnet worden. Er unterquert den Adlerberg, der teils aus Gipskeuper besteht. Das bei Wasserkontakt aufquellende Gestein macht vielerorts Probleme; unter dem Adlerberg hat es die Tunnelsohle auf 40 Metern um bis zu sieben Zentimeter angehoben. 

Probleme schon beim Bau

Doch nicht nur das: Der Arbeitsgemeinschaft – (fur Einsatz der "grösste Tunnelbohrmaschine der Welt")  bestehend aus der vom Xamax-Supporter Gilbert Facchinetti präsidierten Firma Infra 2000, Andrea Pitsch AG (St. Moritz), der Schmidheiny-Firma Stamm AG in Basel und der Wenk AG in Frenkendorf - steht das Wasser am Hals. 

Gemäss einer Meldung des Wirtschaftsmagazins "Bilanz", die sich auf einen vertraulichen Bericht des Bundesamts für Verkehr (BAV) beruft, betrugen allein Ende 1996 die "unbereinigten Nachforderungen" 60 Millionen Franken. Das ist fast die Hälfte des an das Konsortium vergebenen Auftragsvolumens in Höhe von 131 Millionen Franken. 

"Es ist nicht von der Hand zu weisen, dass es grosse finanzielle Probleme gibt", bestätigt Karl Heini, Chef der Hauptabteilung Bau des SBB-Kreises 2. Die Mehrkosten beliefen sich auf eine Grössenordnung, "die für die Arbeitsgemeinschaft tatsächlich existenziell ist". Laut dem BAV-Bericht steckt das Konsortium "vermutlich in Liquiditätsproblemen". Zu den Hauptbetroffenen dürften Infra 2000 und Pitsch gehören, die je zu einem Drittel am Konsortium beteiligt sind und zusammen mit dem Hersteller Herrenknecht als Inventargemeinschaft auch Besitzer der Bohrmaschine sind. 

Der Adlertunnel war im Dezember 2000 nach achtjähriger Bauzeit für die «Bahn 2000» eröffnet worden. Wegen der Geologie gab es beim 400-Millionen-Projekts immer wieder Probleme. So stand kurz nach Baubeginn die damals weltgrösste Tunnel-Borhmaschine für ein halbes Jahr still. Später traten auf einem 130 Meter langen Teilstück unerwartete Setzungen auf. 

Die im Januar 2010 begonnenen Sanierungsarbeiten für 16 Millionen Franken sollten bis Ende Oktober abgeschlossen sein, wie es damals hiess. Wegen aufwändiger Betonarbeiten zur Felsbefestigung sollen die Arbeiten nun aber bis «voraussichtlich Mitte Juli 2011» dauern. Derweil bleibt nur einer der beiden Gleise im Tunnel befahrbar.

„Der Berg rächt sich im Adlertunnel
SBB brauchen mehr Zeit für Sanierung – Kosten steigen in unbekannte Höhen“
im Adlertunnel

„Bei jedem neuen Juradurchstich warnen die Geologen vor dem Gipskeuper, während die Ingenieure erklären, inzwischen habe man das Problem im Griff. Das war auch beim 5,3 Kilometer langen Adlertunnel so.“
Gipskeuper unter der H2 
Liestal, H2 - finanzielle Riesenflops im Baselbiet, die den Steuerzahler Millionen von Franken kosten. Neustes Beispiel ist die H2 zwischen Liestal und Pratteln. Im September 2006 sprach man noch von 302 Millionen – teuerungsbereinigt(!). Heute, 30 Monate später: 554 Millionen.
Engelbergbasistunnel
[image: image3.emf]
Heslach II  -B14 Tunnel in Stuttgart
[image: image4.emf]
Anmerkung: Sohlhebungen akzeptabel fuer Autotunnel,da Autos ueber Huppel fahren koennen, aber Eisenbahn entgleist schon bei geringeren Sohlhebungen
Abschätzung der mit Bau und Betrieb der Zufahrtstunnels verbundenen Risiken für S21
Zur Risikoabschätzung muss von der Erfahrung mit vergleichbaren Tunnels ausgegangen werden.

Daher werden aus den in der Doktorarbeit  von Rauh, 2009* untersuchten Tunnels die acht durch Gipskeuper mit Anhydrit-Vorkommen führenden Tunnels, die in den letzten 40 Jahren (einschließlich Wagenburgtunnel), im Durchschnitt 24 Jahren gebaut wurden, als Erfahrungsbasis ausgewählt.

* Florian Rauh, 2009: Untersuchungen zum Quellverhalten von Anhydrit und Tongesteinen im Tunnelbau; Münchner Geowissenschaftliche Abhandlungen; Verlag Dr. Friedrich Pfeil; 2009

Tunnelbauten durch Gipskeuper; seit 1970 fertiggestellt – 

mit Wagenburgtunnel*
	Nr
	Name
	Baujahr
	Lage
	Länge

  m
	Länge i

quellf.

Gestein
	Bauprobleme
	Betriebsschäden

(Sanierung)

	1(3)
	Adler

tunnel
	1994-2001
	Liestal CH
	4262
	1000
	keine
	Groß Sanierung

2010/11 

	2(4)
	Belchen

tunnel
	1963-1970
	Epfingen Jura CH
	3180
	1900
	ja
	sehr groß San.

87,98,01-03

	3(8)
	Chienberg

tunnel
	1998-2006
	Sissach CH
	2300
	1150
	ja
	bisher keine

	4(10)
	Engelberg

basistunnel
	1995-

1999
	Leon-

berg D
	2500
	450
	ja
	groß 

	5(13)
	Freuden

steintunnel
	1985-

1991
	Mannh.-

Stgt D
	6800
	einige

100m
	ja
	bisher keine

	6(18)
	Heslach

tunnel II
	1986-

1988
	Stgt D
	1000
	<1000
	keine
	bisher keine (Sohlhebungen 

 3cm +

7cm von 91-04)

	7(28)
	Wagenburg

tunnel
	1942-

1957
	Stgt D


	824
	260
	ja
	groß San.1986

(auch danach 

Sohlhebungen 0,7cm/Jahr)

	8(30)
	Wendeschl.

S-Bahn
	1974-

1977
	Stgt D
	1600
	weite

Strecke
	keine
	keine


Erläuterungen:
Bauprobleme: Bau konnte nicht wie geplant durchgeführt werden. Daher Zusatzmaßnahmen wie z.B. dickere Querschnitte, Erstellung von Ankern, Einbau Knautschzone o.ä. erforderlich! Daraus resultierende Zusatzkosten und zeitliche Verzögerung.

Betriebsschäden: Schäden, welche eine Reparatur oder Sanierung des Tunnels bedingen.

Mit Vollsperrung oder Teilsperrung für längere Zeit verbunden.

Vergleichbarkeit: Jeder in o. a. Tabelle gebauter Tunnel wurde in unterschiedlichem Gelände und mit anderen Anforderungen gebaut. Demnach sind alle Tunnels spezielle Konstruktionen und grundsätzlich nicht direkt miteinander vergleichbar.

Dennoch gibt es zwei Kriterien, die eine Vergleichbarkeit zulassen und eine statistische Erfassung des Risikos von Komplikationen im Bau und Betrieb der Tunnels rechtfertigen.

1. Alle Tunnels verlaufen durch das quellfähige Gestein des südwestdeutschen bzw. nordschweizerischen Gipskeupers.

2. Alle Tunnels wurden von Tunnelbau-Ingenieuren nach dem gegenwärtigen Stand der Technik mit dem Ziel geplant, einen Tunnel zu bauen, bei dem über Jahrzehnte keine Sanierungen notwendig werden.
*Quelle: Doktorarbeit von Rauh, 2009
Nicht zur Risikoanalyse herangezogene Tunnelbauten 

durch Gipskeuper; vor 1970 fertiggestellt* – (ohne Wagenburgtunnel)
	Nr
	Name
	Baujahr
	Lage
	Länge

  m
	Länge i

quellf.

Gestein
	Bau

probleme
	Betriebsschäden

(Sanierung)

	9

(15)
	Hauenstein

tunnel
	1853-1858
	Olten CH
	2495
	
	ja
	unklar- 1970 noch Hebungen 1,1cm/J

	10

(16)
	Hauenstein

basistunnel
	1912-1916
	Olten  CH
	8135
	
	ja
	s.große; Sanierung

1919-23, 80-87

	11

(19)
	Kappeles

bergtunnel
	1878-

1880
	Gaildorf D
	415
	
	unklar
	s.große; 19 Repar., 

Sanierung 25-27, 67-68,82-83

	12

(24)
	Schanz

tunnel
	1877-

1880
	Fichten-

berg D
	860
	
	unklar
	s.große; 13 Repar., 

Sanierung 1994

	13

(29)
	Weinsber

ger Tunnel
	1859-

1862
	Weins

berg D
	891
	450
	ja
	s.große; ständ. Repar., 

Sanierung 54-59,

73-75,88-89,03-04


Erläuterungen:
Bauprobleme: Bau konnte nicht wie geplant durchgeführt werden. Daher Zusatzmaßnahmen wie z.B. dickere Querschnitte, Erstellung von Ankern, Einbau Knautschzone o.ä. erforderlich! Daraus resultierende Zusatzkosten und zeitliche Verzögerung.

Betriebsschäden: Schäden, welche eine Reparatur oder Sanierung des Tunnels bedingen.

Mit Vollsperrung oder Teilsperrung für längere Zeit verbunden.

*Quelle: Doktorarbeit von Rauh, 2009

Risikoanalyse von Bauproblemen anhand bestehender vergleichbarer Tunnels
Risiko von Bauproblemen für einen Tunnel
Bei 5 von 8 vergleichbaren Tunnels, das heißt, bei 62,5% der vergleichbaren Tunnels, sind Bauprobleme aufgetreten, welche Zusatzmaßnahmen wie z.B. dickere Querschnitte, Erstellung von Ankern, Einbau von Knautschzonen o.ä. erforderlich machten und woraus erhebliche Zusatzkosten und zeitliche Verzögerungen resultierten.

Die aus der Erfahrung gewonnene Häufigkeit des Auftretens von Bauproblemen ist

                                   h Bauprobleme = 5/8 = 0,625

Die Häufigkeit des Auftretens von Bauproblemen ergibt die erste Näherung für die Wahrscheinlichkeit für das Auftreten von Bauproblemen. Somit ist 

die Wahrscheinlichkeit für das Auftreten von Bauproblemen, also das Bauproblemrisiko,

 pro Tunnel

                                   p Bauprobleme = 5/8 = 0,625  = 62,5%

Es ist mit einer Wahrscheinlichkeit von wesentlich mehr als 50% zu erwarten, dass Probleme beim Bau eines einzigen Tunnels durch Gipskeuperschichten auftreten.

Statistische Absicherung des Bauschadenrisikos für einen Tunnel
Da es nur 8 vergleichbare Tunnels gibt, statistisch ausgedrückt, da nur 8 Stichproben genommen werden konnten, ist die  Frage, ob das Bauschadenrisiko in Wirklichkeit nicht viel kleiner ist und nur zufällig 5 Bauprobleme bei den 8 Stichproben dabei waren.

Dazu wird das Konfidenzintervall berechnet.  Für die wegen der Anzahl von nur 8 Stichproben schwierige Berechnung, für die ich meinem Kollegen Prof. Dr. Erben ganz herzlich danke, wird die Konfidenzzahl von 90% verwendet. Dann liegt das Konfidenzintervall für p Bauprobleme zwischen 0,289 und 0,889. Das bedeutet, dass der Wert für 

p Bauprobleme mit 90% Sicherheit  zwischen 0,289 und 0,889 liegt. 

Folgerung: das Bauproblemrisiko für einen einzigen Tunnel ist mit 90% Sicherheit größer als 29% (und kleiner als 89%).

Risiko von Bauproblemen für S21
Der Bahnhof S21 hat vier Zufahrtstunnels (die aus je zwei Röhren bestehen), die sich zu jeweils zwei auf jeder Seite nach der Ausfahrt aus  dem Bahnhof verzweigen. S21 ist ganz oder teilweise funktionsunfähig wenn mindestens einer seiner Zufahrtstunnels funktionsunfähig ist. Die möglicherweise auftretenden Bauprobleme oder Betriebsschäden in den Zufahrtstunnels treten voneinander unabhängig auf, da die Zufahrtstunnels durch unterschiedliches Gelände führen. Bezüglich der Wahrscheinlichkeit entspricht das vier unabhängigen Strichproben, die genommen werden.

 S21 ist ganz oder teilweise funktionsunfähig wenn entweder einer seiner vier Zufahrtstunnels funktionsunfähig ist, oder zwei davon, oder drei davon, oder alle vier. Dies wird durch folgende wahrscheinlichkeitstheoretische Formel quantifiziert (wobei p fktunf die Wahrscheinlichkeit für die Funktionsunfähigkeit eines Zufahrtstunnels und p S21 fktunf
die Wahrscheinlichkeit für die Funktionsunfähigkeit von S21 bezeichnet):

p S21 fktunf  = 4 p fktunf  (1- p fktunf ) 3 + 6 p fktunf2  ( 1- p fktunf ) 2 + 4 p fktunf3 ( 1- p fktunf )  +  p fktunf4  

Es ist ein großer Nachteil von S21, dass S21 nur dann (voll) funktionsfähig ist, wenn alle  vier Zufahrtstunnels (voll) funktionsfähig sind. Dies gilt sowohl für das Auftreten von Bauproblemen wie für das von Betriebsschäden.

Die Wahrscheinlichkeit für das Auftreten von Bauproblemen bei S21, genannt  p Bauprobleme S21     wird berechnet, indem wir die  Wahrscheinlichkeit für das Auftreten von Bauproblemen bei einem Tunnel p Bauprobleme    = 0,625   in die obige Formel einsetzen.

Somit ist

                    p Bauprobleme S21     =   0.132 + 0.330 + 0.366 + 0.152 = 0.980

Das Risiko für das Auftreten von Bauproblemen bei S21 beträgt damit 98%. 
Konfidenzanalyse
Selbst wenn p Bauprobleme mit dem Wert 0,3 an der unteren Grenze des Konfidenzintervalls liegen würde, wäre (nach der obigen Formel)

                                      p Bauprobleme S21    =   0.760.

Das Bauproblemrisiko für S21 ist also mit 90% Sicherheit größer als 76%.

Ergebnis:
Nach den bisherigen Erfahrungen mit vergleichbaren Tunnels beträgt die Wahrscheinlichkeit für Bauprobleme bei S21 98% und  dieses Risiko ist mit einer 90%-en Sicherheit größer als 76%.
Erfahrungen mit Betriebsschäden 

anhand bestehender vergleichbarer Tunnels

Risiko von Betriebsschäden für einen Tunnel
Bei 4 von 8 vergleichbaren Tunnels, das heißt, bei 50% der vergleichbaren Tunnels sind während ihrer Lebensdauer mindestens einmal, aber  auch öfters Betriebsschäden aufgetreten, welche eine Reparatur oder Sanierung des Tunnels bedingten. Reparatur oder Sanierung sind jeweils für längere Zeit mit einer Vollsperrung oder Teilsperrung des Tunnels verbunden.

Eigentlich müsste man mit 5 Tunnels rechnen, da die Hebungen von etwa 10 cm beim Heslachtunnel II  bei einem Bahntunnel eine Sanierung bedingt hätten. Aber wir machen eine sehr konservative (vorsichtige) Abschätzung.

Die vergleichbaren Tunnels haben insgesamt eine Betriebsdauer von 139 Jahren plus 53 Jahre für den Wagenburgtunnel, also eine durchschnittliche Betriebsdauer von 20 Jahren bzw. 24 Jahren.

Die aus der Erfahrung gewonnene Häufigkeit des Auftretens von Betriebsschäden ist

                                   h Betriebsschäden = 4/8 = 0,5

Die Häufigkeit des Auftretens von Betriebsschäden ergibt die erste Näherung für die Wahrscheinlichkeit für das Auftreten von Betriebsschäden. Somit ist 

die Wahrscheinlichkeit für das Auftreten von Betriebsschäden pro Tunnel für 24 Jahre Betriebsdauer, das sogenannte Betriebsschadenrisiko

                                   p Betriebsschäden  = 4/8 = 0,5

Statistische Absicherung des Betriebsschadenrisikos 

Für die statistische Absicherung des Betriebsschadenrisikos gelten die gleichen Überlegungen wie für die statistische Absicherung des Bauproblemrisikos.

Das Konfidenzintervall wird mit der Konfidenzzahl von 90% berechnet.  Für die wegen der Anzahl von nur 8 Stichproben schwierige Berechnung danke ich meinem Kollegen Prof. Dr. Erben ganz herzlich. Mit p Betriebsschäden = 0,5  liegt das Konfidenzintervall für p Betriebsschäden zwischen 0,272 und 0,87. Das bedeutet, dass der Wert für p Bauprobleme mit 90% Sicherheit  zwischen 0,272 und 0,87 liegt. 

Folgerung: das Betriebsschadenrisiko für einen Tunnel ist mit 90% Sicherheit größer als 27% (und kleiner als 87%).

.

Risiko von Betriebsschäden für S21
Da S21 vier Zufahrtstunnels (die aus je zwei Röhren bestehen) hat, treten Betriebsschäden an S21 auf, das heißt, S21 ist ganz oder teilweise funktionsunfähig, wenn entweder an einem der vier Zufahrtstunnels oder an zwei davon, oder an drei davon, oder an alle vier ein Betriebsschaden auftritt. Selbst wenn nur an einer Röhre eines Tunnels ein Betriebsschaden auftritt und damit die Sperrung einer einzigen Röhre notwendig ist, ist das mögliche Verkehrsaufkommen von S21 stark eingeschränkt.

 Die Wahrscheinlichkeit für das Auftreten von Betriebsschäden bei S21 berechnet sich mit der für Bauprobleme angegebenen Formel:

p S21 fktunf  = 4 p fktunf  (1- p fktunf ) 3 + 6 p fktunf2  ( 1- p fktunf ) 2 + 4 p fktunf3 ( 1- p fktunf )  +  p fktunf4  

Mit p Betriebsschäden   = 0,5 ist

                    p Betriebsschäden S21     =  =   0.25 + 0.375 + 0.25 + 0.0625 = 0.9375

Das Risiko für das Auftreten von Betriebsschäden bei den Zufahrtstunnels von S21 während 24 Jahre Betriebsdauer beträgt damit 94%. 
Konfidenzanalyse
Selbst wenn p Betriebsschäden   mit dem Wert 0,27 an der unteren Grenze des Konfidenzintervalls liegen würde, wäre (nach der obigen Formel)

                         p Betriebsschäden S21     =   0.715.

Das Betriebsschädenrisiko für S21 ist also mit 90% Sicherheit größer als 72%

Ergebnisse:
Die Wahrscheinlichkeit für das Auftreten von Betriebsschäden bei den Zufahrtstunnels von S21 während 24 Jahre Betriebsdauer beträgt damit 94%. Mit 90% Sicherheit ist das Risiko für das Auftreten von Betriebsschäden während 24 Jahre Betriebsdauer bei S21 größer als 72%.

Betriebsschäden pro Jahr
Risiko von Betriebsschäden pro Tunnel und Betriebsjahr
Insgesamt sind bei den betroffenen Tunnels (mindestens) 7 große Reparatur- oder Sanierungsphasen bekannt. Somit sind bei allen 8 Tunnels 7 Betriebsschäden während einer Gesamtbetriebsdauer von 139 Jahren plus 53 Jahre gleich 192 Jahren aufgetreten. Durchschnittlich sind also mit 7/192 = 0,04 Schäden pro Betriebsjahr und Tunnel zu erwarten. 

Das Schadensrisiko pro Betriebsjahr und Tunnel beträgt also
                                   p Betriebsschäden/Jahr  = 0,04 = 4%.
Risiko von Betriebsschäden pro Betriebsjahr für S21
Da S21 vier Zufahrtstunnels (die aus je zwei Röhren bestehen) hat, treten Betriebsschäden an S21 auf und S21 ist ganz oder teilweise funktionsunfähig, wenn entweder an einem der vier Zufahrtstunnels oder an zwei davon, oder an drei davon, oder an alle vier ein Betriebsschaden auftritt. Selbst wenn nur an einer Röhre eines Tunnels ein Betriebsschaden auftritt und damit die Sperrung einer einzigen Röhre notwendig ist, ist das mögliche Verkehrsaufkommen von S21 damit stark eingeschränkt.

 Die Wahrscheinlichkeit für das Auftreten von Betriebsschäden bei S21 pro Jahr berechnet sich mit der für Bauprobleme angegebenen Formel:

p S21 fktunf  = 4 p fktunf  (1- p fktunf ) 3 + 6 p fktunf2  ( 1- p fktunf ) 2 + 4 p fktunf3 ( 1- p fktunf )  +  p fktunf4  

Damit ist

                    p Betriebsschäden/Jahr S21     =   0.142 + 0.0088 + 0.0002 + 0.000 002 = 0.150

Das Risiko für das Auftreten von Betriebsschäden an mindestens einem der  Zufahrtstunnels von S21 pro Betriebsjahr beträgt damit 15%.

